## Basic Budget
SOAPIFF
Site Redesign
17Feb2015
Tasks | rate | wk 1 | wk 2 | wk 3 | wk 4 | wk 5 | wk 6 | wk 7 | wk 8 | wk 9 | wk 10 | wk 11 | wk 12 | total hrs | total $
Preproduction
Technical research | 150 | wk 1: 6 | 6 | $900.00
Wireframing | 150 | wk 1: 4 | 4 | $600.00
Technical proofing | 150 | wk 1: 6 | 6 | $900.00
Pre-approval | 150 | wk 1: 3 | 3 | $450.00
Production | [13 empty] | 19 | $2,850.00
Functional repairs | 150 | wk 1: 16 | 16 | $2,400.00
Technical repairs | 150 | wk 2: 8 | 8 | $1,200.00
Community repairs | 150 | wk 2: 16 | 16 | $2,400.00
UX repairs | 150 | wk 2: 24 | 24 | $3,600.00
Maintenance | [13 empty] | 64 | $9,600.00
Monitoring & test dev | 150 | wk 3: 8 | 8 | $1,200.00
QA turnover | 150 | wk 3: 4 | 4 | $600.00
Evaluation | [13 empty] | 12 | $1,800.00
Acceptance testing | 150 | wk 3: 6 | 6 | $900.00
Initial support week | 200 | wk 3: 10 | 10 | $2,000.00
[14 empty] | 16 | $2,900.00
|  | 35 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | $14,250.00
Ongoing costs
Tasks | Cost
Content maintenance | 20hrs
Hosting fees | ~ $75
Community relations | 10hrs